## pacotes_trabalho
Lista de atividades | Duração | Custo de execucso
limpeza externa com produtos especificos | 1 dia | 2500
aplicacao de protecao para pintura | 1 dia | 5000
polimento | 1 dia | 4500
reparo da fechadura | 1 dia | 2280
reparo das vedações das janelas da cabine | 1 dia | 2738.09
troca do manche direito | 1 dia | 4109.09
reforma dos bancos da cabine | 1 dia | 2600
troca das lampadas externas por LED | 1 dia | 1998
ligacao eletrica externa para os LED'S | 1 dia | 2345
instalacao de fotocelula | 1 dia | 2760.98
TOTAL | 10
valor da revisão |  | 30831.16
valor por dia |  | 3083.116

## duracao_trabalho
CUSTO DA EXECUÇÃO | HORAS TRABALHADAS | DURAÇÃO MEDIA
2500 | 6 | 1
5000 | 8 | 1
4500 | 8 | 1
2280 | 4 | 1
2738.09 | 16 | 2
4109.09 | 8 | 1
2600 | 16 | 2
1998 | 8 | 1
2345 | 8 | 1
2760.98 | 8 | 1
total | 90

## custos_projeto
CUSTOS DO PROJETO
CUSTOS DO PROJETO | VALOR MEDIO DE HORAS TRABALHADAS
30831.16 | 9